## Phân Công Công Việc
📋 PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC — DỰ ÁN HR ANALYTICS AI (252BIM500601)
GitLab: https://gitlab.com/boygia757-netizen/hr-ai-project ¦ Branch: hr_domain_research ¦ Generated: 11/02/2026 04:00
STT | Lĩnh vực | Công việc | Cụ thể (Kèm Deep Dive Questions) | Phụ trách | Tuần | Tiến độ | Link tham khảo (Source Code) | Note / Output
🧠 AI ENGINEERING — Xây dựng & Vận hành Hệ thống Text-to-SQL
1.1 Kiến trúc hệ thống WrenAI
1 | AI Engineering | Nghiên cứu kiến trúc tổng thể WrenAI — 6 Docker services | Deep Dive Questions: • Giải thích flow từ user question → SQL → answer qua các service nào? • Vai trò của từng service: bootstrap, wren-engine, ibis-server, wren-ai-service, qdrant, wren-ui? • LiteLLM đóng vai trò gì? Tại sao dùng gemini/ prefix thay vì vertex_ai/? • Qdrant lưu trữ những gì? (Document=52, table_descriptions=17, project_meta=1) • Pipeline nào gọi LLM, pipeline nào gọi Embedder? Research Tasks: ① Đọc docker-compose.yaml — vẽ sơ đồ kiến trúc 6 services ② Đọc config.yaml — liệt kê 35 pipeline configs ③ Đọc globals.py — giải thích ServiceContainer DI pattern ④ Đọc __main__.py — giải thích FastAPI bootstrap flow ⑤ Chuẩn bị slide kiến trúc tổng thể | Khải (Lead) | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/docker/docker-compose.yaml WrenAI/docker/config.yaml WrenAI/wren-ai-service/src/globals.py WrenAI/wren-ai-service/src/__main__.py WrenAI/wren-ai-service/src/config.py | Output: Sơ đồ kiến trúc (draw.io / Mermaid) + slide giải thích flow
2 | AI Engineering | Nghiên cứu Generation Pipelines — NL→SQL core flow | Deep Dive Questions: • sql_generation.py và sql_generation_reasoning.py khác nhau thế nào? • Intent classification phân loại câu hỏi thành những loại gì? (data/misleading/guide) • sql_correction.py retry tối đa bao nhiêu lần? Logic retry như thế nào? • chart_generation.py tạo biểu đồ bằng Vega-Lite — spec trông như thế nào? • Prompt template cho sql_generation nằm ở đâu? Cấu trúc prompt ra sao? Research Tasks: ① Đọc sql_generation.py — giải thích Hamilton DAG flow ② Đọc intent_classification.py — liệt kê các intent types ③ Đọc sql_correction.py — giải thích retry mechanism ④ Đọc chart_generation.py — giải thích Vega-Lite integration ⑤ Tìm và đọc prompt templates trong utils/ | Khải (Lead) | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_generation.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_generation_reasoning.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/intent_classification.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/sql_correction.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/chart_generation.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/utils/ | Output: Flowchart NL→SQL + danh sách prompt templates + giải thích Chain-of-Thought
3 | AI Engineering | Nghiên cứu Indexing Pipelines — Vector embedding & Qdrant | Deep Dive Questions: • db_schema.py index 52 documents vào Qdrant — mỗi document chứa gì? • Embedding model gemini-embedding-001 tạo vector 768 dims — quá trình chunking ra sao? • column_indexing_batch_size=10 ảnh hưởng gì đến tốc độ deploy? • table_description.py và sql_pairs.py index dữ liệu khác nhau thế nào? • Khi nào cần recreate_index=true vs false? Research Tasks: ① Đọc db_schema.py — giải thích indexing flow ② Đọc table_description.py — giải thích description indexing ③ Đọc sql_pairs.py — giải thích SQL pairs RAG ④ Đọc instructions.py — giải thích custom instructions indexing ⑤ Kiểm tra Qdrant collections qua API (localhost:6333) | Hân | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/db_schema.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/table_description.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/sql_pairs.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/instructions.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/historical_question.py WrenAI/wren-ai-service/src/providers/document_store/qdrant.py | Output: Sơ đồ indexing flow + bảng so sánh 6 collections + giải thích RAG pattern
4 | AI Engineering | Nghiên cứu Retrieval Pipelines — RAG & context building | Deep Dive Questions: • db_schema_retrieval.py trả về top-k bao nhiêu documents? Cấu hình ở đâu? • sql_pairs_retrieval.py tìm SQL pairs tương tự bằng thuật toán gì? (cosine similarity?) • instructions.py retrieval khác indexing thế nào? • sql_executor.py thực thi SQL qua Wren Engine như thế nào? • Retrieval pipeline output được truyền vào generation pipeline ra sao? Research Tasks: ① Đọc db_schema_retrieval.py — giải thích top-k retrieval ② Đọc sql_pairs_retrieval.py — giải thích similarity search ③ Đọc sql_executor.py — giải thích SQL execution flow ④ Đọc config.py — tìm retrieval config params ⑤ Trace 1 request end-to-end: retrieval → generation | Hân | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/db_schema_retrieval.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/sql_pairs_retrieval.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/historical_question_retrieval.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/sql_executor.py WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/instructions.py WrenAI/wren-ai-service/src/config.py | Output: Sơ đồ RAG pipeline + bảng config retrieval + trace diagram end-to-end
5 | AI Engineering | Nghiên cứu Providers — LLM, Embedder, DocStore, Engine | Deep Dive Questions: • LiteLLM provider hỗ trợ bao nhiêu LLM backends? Cách switch giữa gemini/ và vertex_ai/? • Embedding provider: tại sao chọn gemini-embedding-001 (768 dims) thay vì text-embedding-005? • Qdrant DocStore: collection schema trông như thế nào? Similarity metric là gì? • Wren Engine provider: gọi wren-engine qua protocol nào? (HTTP? gRPC?) • Provider ABC pattern: LLMProvider, EmbedderProvider interface có methods gì? Research Tasks: ① Đọc llm/litellm.py — giải thích LLM abstraction ② Đọc embedder/litellm.py — giải thích embedding flow ③ Đọc document_store/qdrant.py — giải thích vector storage ④ Đọc engine/wren.py — giải thích SQL execution bridge ⑤ Đọc core/provider.py — giải thích ABC interfaces | Ninh | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ai-service/src/providers/llm/litellm.py WrenAI/wren-ai-service/src/providers/embedder/litellm.py WrenAI/wren-ai-service/src/providers/document_store/qdrant.py WrenAI/wren-ai-service/src/providers/engine/wren.py WrenAI/wren-ai-service/src/core/provider.py WrenAI/wren-ai-service/src/core/engine.py | Output: Bảng so sánh providers + class diagram ABC pattern + config mapping
6 | AI Engineering | Nghiên cứu Web API Layer — FastAPI routers & services | Deep Dive Questions: • POST /v1/asks — request/response schema trông như thế nào? • Ask flow: router → service → pipeline chain → response. Chi tiết từng bước? • SQL Pairs API (CRUD): endpoint nào? Dữ liệu lưu ở đâu? • Instructions API: endpoint nào? Ảnh hưởng gì đến SQL generation? • Chart API: POST /v1/charts — input/output format? Research Tasks: ① Đọc web/routers/ask.py — giải thích main ask endpoint ② Đọc web/routers/sql_pairs.py — giải thích CRUD operations ③ Đọc web/routers/chart.py — giải thích chart generation API ④ Đọc web/services/ — giải thích business logic layer ⑤ Liệt kê tất cả 13 API endpoints + methods | Ninh | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ai-service/src/web/routers/ask.py WrenAI/wren-ai-service/src/web/routers/sql_pairs.py WrenAI/wren-ai-service/src/web/routers/chart.py WrenAI/wren-ai-service/src/web/routers/instructions.py WrenAI/wren-ai-service/src/web/routers/semantics_preparation.py WrenAI/wren-ai-service/src/web/services/ | Output: API Reference table (13 endpoints) + Sequence diagram cho /v1/asks + Postman collection
7 | AI Engineering | Semantic Layer — MDL, SQL Pairs, Instructions cho HR domain | Deep Dive Questions: • WrenMDL schema có bao nhiêu concepts? (model, column, relationship, metric, view...) • 5 SQL Pairs hiện tại (#25-29) cover những câu hỏi HR nào? • 5 Instructions (#9-13) quy định business rules gì cho HR domain? • Table descriptions (17 entries) mô tả gì? Ảnh hưởng retrieval accuracy ra sao? • Tại sao cần custom views? Views giải quyết vấn đề gì mà raw tables không? Research Tasks: ① Đọc mdl.schema.json — liệt kê MDL concepts ② Kiểm tra SQL Pairs qua UI (http://localhost:3000) ③ Kiểm tra Instructions qua UI ④ Đọc WrenAI/wren-ui/src/ — tìm models/views config ⑤ Demo thêm 5 SQL Pairs mới cho HR domain | Khải (Lead) | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-mdl/mdl.schema.json WrenAI/wren-ui/src/apollo/server/ WrenAI/wren-ui/src/pages/knowledge/ WrenAI/wren-ui/migrations/ TAI_LIEU_DU_AN_HR_ANALYTICS.md | Output: Bảng MDL concepts + danh sách SQL Pairs/Instructions + đề xuất 5 pairs mới
8 | AI Engineering | Chuẩn bị Through-Back Q&A — AI Engineering | Câu hỏi phản biện cần chuẩn bị trả lời: Q1: Tại sao chọn WrenAI thay vì LangChain SQL Agent hoặc LlamaIndex? Q2: WrenAI handle ambiguous questions như thế nào? (VD: 'lương cao nhất' — gross hay net?) Q3: Accuracy của hệ thống Text-to-SQL là bao nhiêu %? Đo bằng cách nào? Q4: Rate limit xảy ra khi nào? Cách xử lý? (kinh nghiệm deploy #23-26 fail) Q5: Gemini API key vs Vertex AI — security implications? Q6: Qdrant vector DB tại sao chọn thay vì Pinecone/ChromaDB/Weaviate? Q7: Hệ thống có thể scale cho dataset lớn hơn (10K+ employees) không? Q8: Vietnamese language support — LLM hiểu tiếng Việt tốt như thế nào? Phân công: • Khải: Q1, Q4, Q5 • Hân: Q2, Q6, Q8 • Ninh: Q3, Q7 | Khải, Hân, Ninh | 10/02 – 16/02 | Pending | TAI_LIEU_DU_AN_HR_ANALYTICS.md ONBOARDING_GUIDE.md WrenAI/docker/config.yaml | Output: Mỗi người viết 1 trang A4 trả lời các câu được phân công
📊 DATA ANALYTICS — Phân tích Dữ liệu & Machine Learning
2.1 Exploratory Data Analysis & Feature Engineering
9 | Data Analytics | Phân tích dataset IBM HR Attrition & Feature Engineering | Deep Dive Questions: • Dataset có bao nhiêu records, bao nhiêu features? Class imbalance ratio? • Top-5 features ảnh hưởng attrition nhiều nhất? (Feature Importance) • Encoding strategy: OneHotEncoder vs LabelEncoder — khi nào dùng cái nào? • Missing values handling: dataset này có missing values không? Strategy? • Feature correlation: những features nào highly correlated? Cần drop không? Research Tasks: ① Đọc notebook cells 1-6 — giải thích data ingestion & EDA ② Phân tích biểu đồ distribution của target variable (Attrition) ③ Tạo correlation heatmap cho top-10 features ④ Giải thích feature engineering pipeline trong notebook ⑤ Viết summary EDA findings (1-2 trang) | Gia | 10/02 – 16/02 | Pending | notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb notebooks/WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.csv notebooks/README.md | Output: EDA Report (markdown) + correlation heatmap + feature importance chart
10 | Data Analytics | Machine Learning Pipeline & Model Evaluation | Deep Dive Questions: • Scikit-Learn Pipeline bao gồm những steps nào? (preprocessor → model) • OOF (Out-of-Fold) prediction là gì? Tại sao dùng thay vì train/test split? • ROC-AUC score đạt bao nhiêu? PR-AUC score? Metric nào phù hợp hơn với imbalanced data? • Model nào được chọn? (LogisticRegression / RandomForest / XGBoost?) • Threshold tối ưu cho classification là bao nhiêu? Chọn bằng phương pháp nào? Research Tasks: ① Đọc notebook cells 7-12 — giải thích ML pipeline ② Tạo ROC curve + Precision-Recall curve ③ Giải thích OOF cross-validation strategy ④ So sánh metrics với baseline model ⑤ Viết Model Evaluation Report (1-2 trang) | Gia | 10/02 – 16/02 | Pending | notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb legacy/init-db.sql legacy/create_actionable_views.sql | Output: Model Evaluation Report + ROC/PR curves + confusion matrix
11 | Data Analytics | SQL Schema & Business Insights từ HR Analytics DB | Deep Dive Questions: • hr_training_data table có bao nhiêu columns? Ý nghĩa business của từng column group? • hr_predictions table lưu những gì? attrition_probability, risk_level, risk_factors_json? • v_employee_actionable_insights view JOIN như thế nào? Mục đích business? • Top-5 câu hỏi HR mà hệ thống Text-to-SQL có thể trả lời? • Dashboard metrics nào quan trọng nhất cho HR Manager? Research Tasks: ① Đọc init-db.sql — liệt kê tất cả columns + data types ② Đọc create_actionable_views.sql — giải thích JOIN logic ③ Kết nối SSMS → chạy 5 câu query mẫu ④ Đề xuất 5 KPIs cho HR Dashboard ⑤ Viết Data Dictionary (bảng giải thích tất cả columns) | Gia | 10/02 – 16/02 | Pending | legacy/init-db.sql legacy/create_actionable_views.sql HR_Analytics.bak TAI_LIEU_DU_AN_HR_ANALYTICS.md | Output: Data Dictionary + ERD diagram + 5 câu query mẫu + KPI proposals
12 | Data Analytics | Chuẩn bị Through-Back Q&A — Data Analytics | Câu hỏi phản biện cần chuẩn bị trả lời: Q1: Tại sao chọn IBM HR Attrition dataset? Có representative cho thực tế VN không? Q2: Class imbalance — đã xử lý bằng technique gì? SMOTE? Class weights? Q3: Feature importance — dùng phương pháp nào? SHAP? Permutation? MDI? Q4: Model có overfit không? Dấu hiệu nào cho thấy overfit/underfit? Q5: Predictions export sang SQL Server — format như thế nào? Real-time hay batch? Q6: Actionable insights view — HR Manager dùng view này ra quyết định gì? Gia trả lời tất cả 6 câu. | Gia | 10/02 – 16/02 | Pending | notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb legacy/create_actionable_views.sql | Output: Viết 2 trang A4 trả lời 6 câu phản biện
🔧 DATA PIPELINE & MLOps — Vận hành & Triển khai
3.1 Docker Infrastructure & Deployment
13 | Data Pipeline & MLOps | Docker Compose — 6 services orchestration | Deep Dive Questions: • docker-compose.yaml có 6 services — mỗi service dùng image gì? version? • Service dependencies: depends_on chain trông như thế nào? • Network configuration: services giao tiếp qua network nào? • Volume mounts: data persist ở đâu? Qdrant data, SQLite data? • Environment variables: .env file chứa những gì? Security considerations? Research Tasks: ① Đọc docker-compose.yaml — vẽ service dependency graph ② Đọc .env và .env.example — liệt kê tất cả env vars ③ docker ps — kiểm tra container status, ports, resources ④ docker logs — theo dõi logs của wren-ai-service và wren-ui ⑤ Tạo docker cheat sheet cho team | Uyên | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/docker/docker-compose.yaml WrenAI/docker/.env WrenAI/docker/.env.example WrenAI/docker/.gitignore WrenAI/docker/bootstrap/ | Output: Service dependency diagram + Docker cheat sheet + env vars reference
14 | Data Pipeline & MLOps | ETL Pipeline — CSV → ML → SQL Server → WrenAI | Deep Dive Questions: • Data flow end-to-end: CSV → Notebook → SQL Server → WrenAI → Dashboard. Chi tiết? • ETL: Extract từ CSV, Transform trong notebook, Load vào SQL Server — tools gì? • SQL Server connection: host.docker.internal:1433 — tại sao dùng host.docker.internal? • Database backup: HR_Analytics.bak — restore bằng cách nào? Size bao nhiêu? • Database Mail: setup_db_mail_template.sql — SMTP config, auto-report flow? Research Tasks: ① Vẽ ETL flowchart end-to-end ② Đọc init-db.sql — giải thích table creation ③ Đọc setup_db_mail_template.sql — giải thích email notification setup ④ Restore HR_Analytics.bak → kiểm tra data integrity ⑤ Viết ETL documentation (1-2 trang) | Uyên | 10/02 – 16/02 | Pending | legacy/init-db.sql legacy/create_actionable_views.sql legacy/setup_db_mail_template.sql HR_Analytics.bak notebooks/HR_Analytics_Project_Final.ipynb | Output: ETL flowchart + data dictionary + backup/restore guide
15 | Data Pipeline & MLOps | Git Workflow & Collaboration trên GitLab | Deep Dive Questions: • Branch strategy: main (protected) vs hr_domain_research — workflow như thế nào? • Git flow cho team 5 người: ai push ở đâu? Merge request process? • .gitignore: những gì bị ignore? Tại sao .env KHÔNG bị ignore (private repo)? • CI/CD: có gitlab-ci.yml không? Nên setup pipeline gì? • Code review process: ai review ai? Checklist review? Research Tasks: ① Đọc MAINTAINER_GUIDE.md — giải thích GitLab admin tasks ② Kiểm tra gitlab.com → branch protection rules ③ Đề xuất .gitlab-ci.yml cho basic CI ④ Tạo Git workflow diagram cho team ⑤ Viết Git cheat sheet cho members | Uyên | 10/02 – 16/02 | Pending | MAINTAINER_GUIDE.md ONBOARDING_GUIDE.md WrenAI/docker/.gitignore | Output: Git workflow diagram + cheat sheet + đề xuất CI/CD pipeline
16 | Data Pipeline & MLOps | WrenAI Frontend — Next.js UI overview | Deep Dive Questions: • WrenAI UI có bao nhiêu pages? Chức năng từng page? • Apollo GraphQL: client gọi server qua schema nào? • Knex migrations: 44 files — database schema UI lưu ở đâu? (SQLite) • Ant Design components: UI framework nào? • Chat interface: streaming response hay polling? Research Tasks: ① Liệt kê tất cả pages trong src/pages/ ② Đọc package.json — liệt kê key dependencies ③ Chụp screenshots các trang chính của WrenAI UI ④ Giải thích data flow: UI → GraphQL → Backend → DB ⑤ Viết UI navigation guide (1 trang) | Uyên | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/wren-ui/src/pages/ WrenAI/wren-ui/package.json WrenAI/wren-ui/src/apollo/ WrenAI/wren-ui/migrations/ WrenAI/wren-ui/src/hooks/ | Output: UI page map + screenshots + navigation guide + tech stack summary
17 | Data Pipeline & MLOps | Chuẩn bị Through-Back Q&A — Data Pipeline & MLOps | Câu hỏi phản biện cần chuẩn bị trả lời: Q1: Docker Compose có phù hợp cho production không? Nên dùng K8s khi nào? Q2: Data pipeline có automated scheduling không? (Airflow, Prefect, Cron?) Q3: Security: API key commit trong .env — giải pháp tốt hơn? (Vault, Secrets Manager?) Q4: Monitoring: làm sao biết system đang healthy? Metrics, alerts? Q5: Backup strategy: Qdrant data, SQLite, SQL Server — backup schedule? Q6: Scale plan: thêm users/data thì cần upgrade gì? Memory, CPU, GPU? Uyên trả lời tất cả 6 câu. | Uyên | 10/02 – 16/02 | Pending | WrenAI/docker/docker-compose.yaml WrenAI/docker/.env ONBOARDING_GUIDE.md | Output: Viết 2 trang A4 trả lời 6 câu phản biện
📦 TỔNG HỢP OUTPUT — Deliverables trước buổi Deep Dive
18 | Tất cả | Tổng hợp deliverables | Mỗi thành viên chuẩn bị: ① Slide thuyết trình (3-5 slides) cho phần mình phụ trách ② Tài liệu viết (markdown/docx) theo từng task ở trên ③ Diagram / flowchart (draw.io hoặc Mermaid) ④ Demo trực tiếp (nếu có) — show hệ thống chạy ⑤ Trả lời Through-Back Q&A (viết sẵn) Deadline: Trước buổi Deep Dive 1 ngày Format: Push tất cả vào GitLab branch hr_domain_research Folder structure: docs/deep-dive/ ├── khai/ (slides + docs) ├── han/ (slides + docs) ├── ninh/ (slides + docs) ├── gia/ (slides + docs) └── uyen/ (slides + docs) | Tất cả | 10/02 – 16/02 | Pending | https://gitlab.com/boygia757-netizen/hr-ai-project | Mỗi người tạo folder docs/deep-dive/<tên>/ và push deliverables vào đó

## Tổng hợp theo người
Thành viên | Vai trò | Số tasks | Lĩnh vực chính | Output chính
Khải (Lead) | AI Engineering Lead | 3 tasks + Q&A | Kiến trúc + Generation Pipelines + Semantic Layer | Sơ đồ kiến trúc, Flowchart NL→SQL, MDL analysis, Q&A (Q1,Q4,Q5)
Hân | AI Engineering | 2 tasks + Q&A | Indexing Pipelines + Retrieval Pipelines | Indexing flow diagram, RAG pipeline, Qdrant analysis, Q&A (Q2,Q6,Q8)
Ninh | AI Engineering | 2 tasks + Q&A | Providers + Web API Layer | Provider class diagram, API Reference (13 endpoints), Q&A (Q3,Q7)
Gia | Data Analytics | 3 tasks + Q&A | EDA + ML Pipeline + SQL Schema | EDA Report, Model Evaluation, Data Dictionary, Q&A (6 câu)
Uyên | Data Pipeline & MLOps | 4 tasks + Q&A | Docker + ETL + Git + Frontend | Docker cheatsheet, ETL flowchart, Git workflow, UI guide, Q&A (6 câu)

## Source Code Map
Thành phần | Đường dẫn | Ngôn ngữ | Số files | Phụ trách | Mô tả
AI Service — Entry | WrenAI/wren-ai-service/src/ | Python | ~8 | Khải | __main__.py, config.py, globals.py, utils.py — FastAPI bootstrap, DI container
Generation Pipelines | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/generation/ | Python | 19 | Khải | sql_generation, intent_classification, chart_generation, etc.
Indexing Pipelines | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/indexing/ | Python | 6 | Hân | db_schema, table_description, sql_pairs, instructions, etc.
Retrieval Pipelines | WrenAI/wren-ai-service/src/pipelines/retrieval/ | Python | 9 | Hân | db_schema_retrieval, sql_pairs_retrieval, sql_executor, etc.
Providers | WrenAI/wren-ai-service/src/providers/ | Python | 5 | Ninh | llm/litellm.py, embedder/litellm.py, document_store/qdrant.py, engine/wren.py
Core Abstractions | WrenAI/wren-ai-service/src/core/ | Python | 3 | Ninh | pipeline.py, provider.py, engine.py — ABC interfaces
Web API | WrenAI/wren-ai-service/src/web/ | Python | 26 | Ninh | 13 routers + 13 services — FastAPI endpoints
ML Notebook | notebooks/ | Python | 1+CSV | Gia | HR_Analytics_Project_Final.ipynb — full ML pipeline
Legacy SQL | legacy/ | SQL | 3 | Gia + Uyên | init-db.sql, create_actionable_views.sql, setup_db_mail_template.sql
Docker Config | WrenAI/docker/ | YAML | ~6 | Uyên | docker-compose.yaml, config.yaml, .env, bootstrap/
Frontend UI | WrenAI/wren-ui/src/ | TypeScript | 400+ | Uyên | Next.js 14 + Apollo + Ant Design — pages, hooks, components
Wren MDL | WrenAI/wren-mdl/ | JSON | 1 | Khải | mdl.schema.json — Model Definition Language schema
Documentation | Root (*.md) | Markdown | 5+ | Tất cả | TAI_LIEU_DU_AN, ONBOARDING_GUIDE, MAINTAINER_GUIDE, etc.

## Timeline
Ngày | Hoạt động | Người phụ trách | Deliverable
10/02 (T2) | Nhận task + Setup môi trường + Clone repo | Tất cả | Repo cloned, Docker running, WrenAI accessible
11/02 (T3) | Đọc source code theo phân công | Tất cả | Ghi chú cá nhân (markdown)
12/02 (T4) | Deep research + viết tài liệu | Tất cả | Draft tài liệu + diagrams
13/02 (T5) | Hoàn thành tài liệu + Through-Back Q&A | Tất cả | Final docs + Q&A answers
14/02 (T6) | Tạo slides + review chéo | Tất cả | Slides (3-5 per person) + peer review
15/02 (T7) | Push to GitLab + dry run thuyết trình | Tất cả | All deliverables pushed
16/02 (CN) | Buffer day — chỉnh sửa cuối cùng | Tất cả | Final version ready